## LOP 2020-2023 rahastamiskava
Liiklusohutusprogrammi 2016–2025 elluviimiskava aastateks 2020–2023 |  |  |  | Lisa 1
Andmeobjekti nimetus | Andmeobjekti sisu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Kokku | Seos teiste valdkonna arengukavadega
Valdkonna arengukava üldeesmärk | „Transpordi arengukava 2014–2020“ üldeesmärk: Eesti transpordisüsteem võimaldab inimeste ja kaupade liikumist kättesaadaval, mugaval, kiirel, ohutul ja kestval moel.
Programmi eesmärk (Arengukava alaeesmärk) | Liiklussurmade ja raskesti vigastatute arvu vähendamine.
Mõõdik 1 | Hukkunute arv (kolme aasta keskmisena) | 50 | 48 | 46 | 44
Mõõdik 2 | Raskelt vigastatute arv (kolme aasta keskmisena) | 370 | 363 | 355 | 348
Mõõdik 3 | Hukkunud ja raskelt vigastatud kokku | 420 | 411 | 401 | 392
Programmi eelarve | Maksumus kokku | 4348500 | 4668000 | 5204000 | 5628500 | 19849000
| Olemasolevad eelarvelised vahendid | 4298500 | 4618000 | 5204000 | 5628500 | 19749000
| Lisavajadused | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 100000
sh valitsemisala 1 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala olemasolev eelarve | 4068500 | 4388000 | 4974000 | 5398500 | 18829000
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala lisavajadus | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 100000
sh valitsemisala 2 | Siseministeeriumi valitsemisala olemasolev eelarve | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 920000
| Siseministeeriumi valitsemisala lisavajadus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sh valitsemisala 3 | Justiitsministeeriumi valitsemisala olemasolev eelarve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Justiitsministeeriumi valitsemisala lisavajadus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sh valitsemisala 4 | Sotsiaalministeeriumi valitsemisala olemasolev eelarve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sotsiaalministeeriumi valitsemisala lisavajadus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sh valitsemisala 5 | Rahandusministeeriumi valitsemisala olemasolev eelarve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rahandusministeeriumi valitsemisala lisavajadus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sh valitsemisala 6 | Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala olemasolev eelarve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala lisavajadus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LOP 2020-2023 tegevusteleht
Liiklusohutusprogrammi elluviimiskava aastateks 2020–2023
NR | Eesmärk/Meede/Tegevus | Indikaator/Tulemus | Algtase 2017 | Vastutaja (org) | Kaasvastutaja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sihttase 2023 | Toetus | COFOG | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Periood kokku | Rahastamise allikas
| 1. Vastutustundlik ja ohte tajuv liikleja | Vähenenud on 3 aasta keskmine liiklussurmade arv | 62 |  |  | 50 | 48 | 46 | 44 |  |  |  | 2461000 | 2473000 | 2504000 | 2451000 | 9889000
| 1.1 Jalakäija ohutus | Liiklusõnnetuses surma ja raskesti vigastada saanud jalakäijate arv on vähenenud |  |  |  | 15 | 14 | 13 | 13 |  |  |  | 1220000 | 1215000 | 1225000 | 1215000 | 4875000
1.1.1 | Asulates sõidutee ja raudtee ületuskohtade (ülekäigukoht, raudtee ülekäigukoht, reguleerimata ja reguleeritud ülekäigurada) rekonstrueerimisel, ümberehitamisel ja rajamisel erinevat tüüpi lahenduste sobivuse analüüsimine | Igale konkreetsele kohale valitakse välja liiklusohutuse seisukohast sobivaim lahendus | Puudub süsteemne tegevus | KOV |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse KOV-i eelarvest
1.1.2 | Jalakäijat liikluses hästi eristada võimaldava valgustuse rajamine | Vähenevad jalakäija osalusel toimuvad liiklusõnnetused jalakäijaliikluseks sobiva ja ohutu liikluskeskkonna kujundamise abil | Puudub süsteemne tegevus | KOV |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse KOV-i eelarvest
1.1.3 | Õuealade ning piiratud kiirusega tänavate liiklusruumi kujundamisel tingimuste loomine sobiva ja ohutu sõidukiiruse valikuks | Vähenevad jalakäija osalusel toimuvad liiklusõnnetused jalakäijaliikluseks sobiva ja ohutu liikluskeskkonna kujundamise abil | Puudub süsteemne tegevus | KOV |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse KOV-i eelarvest
1.1.4 | Jalakäijate ohutust tagava kiirusrežiimi kavandamine ja sõidukiliikluse rahustamise abinõude vajadusepõhine rakendamine piirkiirusest kinnipidamise tagamiseks kohaliku omavalitsuse teedel | Sõidukiirusest tingitud liiklusõnnetuse ja tagajärje raskusastme vähenemine | Tegevustega on alustatud | KOV |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse KOV-i eelarvest
1.1.5 | Jalakäijate ohutuse tõstmine asulavälisel teel sõidutee ületamiseks suurema jalakäijaliiklusega kohtades (ühissõidukipeatused, sõidutee ületamiseks kasutatavad kohad, jalgratta- ja jalgtee sõiduteega lõikumise kohad, teel jalakäija pikisuunalist liikumist nõudvad kohad) | Vähenevad jalakäija osalusel toimuvad liiklusõnnetused KOV-i asulavälistel teedel | Tegevustega on alustatud | KOV |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse KOV-i eelarvest
1.1.6.1 | TEN-T võrgu eritasandilistes sõlmedes kergliikluse riste (tunnel/viadukt) koos ühendustega kavandamine ja rajamine vastavalt teehoiukavale | Kergliiklejatega arvestatakse eritasandilistes sõlmedes, jalakäijale ja jalgratturile on loodud ohutum keskkond | Tegevused on kavandatud | MKM/MA |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.1.6.2 | Liiklusohtlikesse kohtadesse kergliiklusteede kavandamine ja rajamine (KOV-i teed) | Kergliiklusteed on rajatud, jalakäijale ja jalgratturile on loodud ohutum keskkond | Vähene | KOV |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse KOV-i eelarvest
1.1.7 | Riigiteede jalakäijate sõidutee ületuskohtade analüüs | Juhiste koostamine ületuskohtade rajamiseks | Tegevusega pole alustatud | MKM/MA |  | x |  |  |  |  | ? |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.1.8 | Suurendatud kiirusega teedel kergliiklejate ja aeglaste sõidukite ümbersuunamise analüüs | Tegevuse lõpptulemusena tekib kontseptsioon, kuidas edasi käituda | Tegevusega pole alustatud | MKM/MA |  |  |  | x |  |  | ? |  | 0 |  | 10000 | 0 | 10000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.1.9.1 | Ehitatakse ohutuse nõuetele vastavaks 52 Tallinna teeületuskohta | Jalakäija ja jalgratturi osalusel toimuvad liiklusõnnetused vähenevad | Puudulik. Toimub valdavalt vaid uue tänava rajamise või olemasoleva sõidutee rekonstrueerimise käigus | Tallinna LV | MA, MKM | x | x | x | x |  |  |  | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 2340000 | Tegevust rahastatakse KOV-i eelarve ja/või kohalike teede hoiu toetuse kaudu
1.1.9.2 | Ehitatakse ohutuse nõuetele vastavaks 32 Tartu teeületuskohta | Jalakäija ja jalgratturi osalusel toimuvad liiklusõnnetused vähenevad | Puudulik. Toimub valdavalt vaid uue tänava rajamise või olemasoleva sõidutee rekonstrueerimise käigus | Tartu LV | MA, MKM | x | x | x | x |  |  |  | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 1440000 | Tegevust rahastatakse KOV-i eelarve ja/või kohalike teede hoiu toetuse kaudu
1.1.9.3 | Ehitatakse ohutuse nõuetele vastavaks 16 Narva teeületuskohta | Jalakäija ja jalgratturi osalusel toimuvad liiklusõnnetused vähenevad | Toimus esimeses taotlusvoorus nõuetele vastavalt | Narva LV | MA, MKM | x | x | x | x |  |  |  | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 720000 | Tegevust rahastatakse KOV-i eelarve ja/või kohalike teede hoiu toetuse kaudu
1.1.9.4 | Ehitatakse ohutuse nõuetele vastavaks 8 Pärnu teeületuskohta | Jalakäija ja jalgratturi osalusel toimuvad liiklusõnnetused vähenevad | Puudulik. Toimub valdavalt vaid uue tänava rajamise või olemasoleva sõidutee rekonstrueerimise käigus | Pärnu LV | MA, MKM | x | x | x |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 360000 | Tegevust rahastatakse KOV-i eelarve ja/või kohalike teede hoiu toetuse kaudu
| 1.2 Jalgratturi ohutus | Liiklusõnnetustes hukkunud ja raskesti vigastada saanud jalgratturite arv ei suurene |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 152000
1.2.1. | Jalgratta ja jalgratturi teabematerjalide väljatöötamine ja levitamine. Jalgratturi märgatavust ja ohutust parandava varustuse kasutamise toetamine enim ohustatud sihhtrühmades koolituste käigus. | Teabematerjalid on väljatöötatud või kaasajastatud ja sihtrühmadele läbi koolituste kättesaadavaks tehtud | Koolitus- ja teavitustegevust viiakse läbi järjepidevalt | MKM/MA | Riigikoolid, KOV-i koolid | x | x | x | x |  | 40 | 160 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 32000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.2.2 | Jalgrattaga liiklemise vajadusele vastava ja ohutust tagava taristu planeerimine ja väljaarendamine KOV-i teedel | Jalgratturi osalusel toimuvate liiklusõnnetuste osakaal ei suurene | Erinevates KOV-ides erineval tasemel | KOV |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse KOV-i eelarvest
1.2.3 | Jalgrattaga liiklemise vajadusele vastava ja ohutust tagava taristu planeerimine riigiteedel sidusa jalgrattateede võrgustiku rajamiseks | Jalgratturi osalusel toimuvate liiklusõnnetuste osakaal ei suurene | Tegevustega on alustatud | MKM/MA |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.2.4 | Juhiste koostamine jalg- ja jalgrattateede ohutustamiseks ja liikluse korraldamiseks | Nõuetega vastavusse viidud teede kilometraaž | Tegevustega ei ole alutatud | MKM/MA |  | 25 km | 25 km | 25 km | 25 km | 100 km | 25 km | 100 km | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 120000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
| 1.3 Eakas liikleja | Liiklusõnnetustes hukkunud ja raskesti vigastada saanud ning eaka liikleja põhjustatud liiklusõnnetuste arv on vähenenud | [10 empty] | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 36000
1.3.1 | Eakale liiklejale suunatud liiklusohutusalane teavitustöö | Informeeritute protsent sihtrühmast (suurlinnas/maapiirkonnas) | Koolitati ja nõustati sihtrühmast 1,4% | MKM/MA | KOV | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |  | 1.5% |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 36000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
| 1.4 Liiklusharidus | Liikluses osalejate ohutust väärtustavad teadmised on paranenud | [10 empty] | 322500 | 356000 | 375000 | 380500 | 1434000
1.4.1 | Liiklusohutusalaste õppematerjalide tagamine haridusasutuste õppetegevuse läbiviimiseks,sh ohutusteemaliste õpetajaraamatute rakendamise toetuseks | Tellimiskeskkonnas ja www.liikluskasvatus.ee veebilehel on tagatud kaasajastatud õppematerjalide olemasolu ja kättesaadavus, uued õppematerjalid on välja töötatud ohutusteemalisi õpetajaraamatuid arvestavalt | Ohutusteemalisi õpetajaraamatuid toetavate materjalide väljatöötamist on alustatud | MKM/MA | HTM | x | x | x | x |  | x |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 120000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.4.2 | Liiklusalast õppetegevust toetavate täiendkoolituste läbiviimine koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide õpetajaskonnale | Koolituste läbiviimine on tagatud vastavalt haridusasutuste nõudlusele ja MA vajadustele | Viidi läbi 128 koolitust (haridusastuste meeskonakoolitused, lasterühma saatja koolitused, KEAT projekti õpetajakolitused, jalgrattri koolitaja koolitused) | MKM/MA | HTM | x | x | x | x |  | x |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.4.3 | Haridusasutuste liiklusalast õppetegevust, sh ohutusteemaliste õpetajaraamatute rakendamist, toetavate temaatiliste projektide ja konkursside väljatöötamine ja läbiviimine | Haridusasutuste liiklusalast õppetegevust on toetatud temaatiliste projektide ja konkursside kaudu | Alusmaterjalid ei ole väljatöötatud, olemas on 2 temaatilist õppeprotsessi toetavat projekti | MKM/MA | HTM |  | 3 | 3 | 4 |  | x |  | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 36000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.4.4 | Liikluskoolituse toetamine koolides | Õppematerjalide tagamine jalgratturikoolituse läbivimiseks koolides. Jalgratturi koolituse läbiviimise toetamine projekti kaudu. Jalgratturi juhiloa saanute osakaal 10-12aastaste hulgas | Jalgratturi juhiloa on saanud 44% 10-12 aastastest | MKM/MA | KOV | 48% | 50% | 55% | 60% |  | 60% |  | 70000 | 74000 | 82000 | 90000 | 316000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.4.5 | Liiklusalase õppetegevuse läbiviimist toetava e-õppekeskkonna arendamine. | E-õppekeskkond on arendatud ja täiendatud vastavalt vajadusele | Toimub pidev lehekülje täiendamine uute materjalidega | MKM/MA | HTM, KOV | x | x | x | x |  | x |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.4.6 | Korduvuuringu "Liikluskasvatuse korraldus ja läbiviimine koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides" läbiviimine | Uuring on läbi viidud, tulemusi on varasemate uuringutega võrreldud ja kättesaadavaks tehtud | Uuringud on läbiviidud 2012 / 2013 ja 2015 / 2016 | MKM/MA |  |  | x | x | [5 empty] | 6500 | 6500 |  | 13000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.4.7.1 | Riskikäitumise ennetamiseks programmide läbiviimine põhikooli 9. klassi õpilastele | Programmis osalevate õpilaste arv | Osales 53% 9.klassi õpilastest | MKM/MA | PPA | 55% | 57% | 59% | 60% |  | 60% |  | 66000 | 68000 | 70000 | 71500 | 275500 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.4.7.2 | Riskikäitumise ennetamiseks programmide läbiviimine üldhariduskooli 11. klassi ja kutsekooli õpilastele | Programmis osalevate õpilaste arv | Osales 22% 11.klassi ja kutsekooli õpilastest | MKM/MA | PPA | 34% | 36% | 38% | 40% |  | 40% |  | 90000 | 92500 | 95000 | 97500 | 375000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.4.8 | Lasteaaedade ja üldhariduskoolide I kooliastme liiklusalast õppetegevust toetavate õppevahendite tagamine | Kõikdele koolieelsete lasteasutuste aiarühma lastele ja õpetajatele ning üldhariduskoolide õpilastele ja õpetajatele on tagatud õppetegevust toetav õpivahend | Kõikidele aiarühmadele kingiti liikluskalender ja 1. klassi astujatele liiklusaabits | MKM/MA |  | x | x | x | x |  | x |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 80000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.4.9 | Liiklusõpet toetavate piirkondlike võistluste läbiviimine | Läbiviidud võistluste ja osalenute arv | Viidi läbi 4 võistlust | MKM/MA | KOV | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 48000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.4.10 | Õppematerjalide välja töötamine probleemteemade käsitlemiseks koolitustel ja avalikel üritustel | Uute õppematerjalide arv | 2 uut materjali | MKM/MA |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.4.11 | Sekkumismeetmete väljatöötamine liiklusohutuse probleemteemadel täiskasvanud liiklejatele | Välja on töötatud kiiruse, joobes juhtimise, väsimuse ja kõrvaliste tegevuste teemalised koolitused täiskasvanud liiklejatele | Kõrvaliste tegevuste koolitus on välja töötatud | MKM/MA | HTM | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.4.12 | Vabatahtlike kaasamiseks süsteemi väljatöötamine, vabatahtlike koolitamine ning kaasamine ennetustegevustesse | Vabatahtlike kaasamise süsteem on välja töötatud ja rakendatud. Vabatahtlike koolitustel osalejate arv | Puudub ühetaoline ja toimiv süsteem | MKM/MA | KOV |  | x | x | x |  | x |  | 0 | 5000 | 10000 | 10000 | 25000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.4.13 | Muutunud õpikäsituse rakendamine | Õpilased on liikluskasvatuses omandanud teadmised ja ohutu liiklemise oskused | Tegevustega alustatud | HTM |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse HTM tegevuskuludest
1.4.14 | Õpetajate ja koolijuhtide liikluskasvatusalase pädevuse tõstmine | Õpetajad on motiveeritud liikluskasvatuse läbiviimiseks. Koolides rakendatakse läbivat teemat "Tervis ja ohutus" ja hinnatakse õpitulemuste saavutamist kõikides kooliastmetes. Õpetajad kasutavad õppeprotsessis kõikidele kooliastmetele koostatud õpetajaraamatud, mis on kättesaadavad novembrist 2017 e-koolikotis: https://e-koolikott.ee/portfolio?id=9443. Õpetajad osalevad õpetajaraamatute ja liikluskasvatuse teemalistel täiendkoolitustel | Tegevustega alustatud | HTM | MA | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse HTM-i tegevuskuludest ning KOV-i eelarvest
1.4.15 | Digipööre elukestvas õppes (EÕS). Õpilaste liikluskasvatuse läbiviimist toetava e-õppematerjalide arendamine | Digikultuuri integreerimine liikluskasvatuse õppeprotsessi; digitaalse õppevara koostamine. | Tegevustega alustatud | HTM | MA | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse HTM tegevuskuludest
1.4.16 | Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ning põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade rakendamine, seire ja vajaduse korral muutmine | Riiklike õppekavade üldosade ja ainekavade nüüdisajastamine ning õppekavades liiklusohutusega seotud teemade uuendamine ja pädevuste lahtikirjutamine | Tegevustega alustatud | HTM | MA | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse HTM tegevuskuludest
1.4.17 | Teabepäevad aineõpetajatele | Igal aastal osaleb teabepäevadel 5% aineõpetajatest | Tegevustega alustatud | HTM |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse HTM-i tegevuskuludest ning KOV-i eelarvest
1.4.18 | Lasteaedadele mõeldud raudteeohutusalase materjali levitamine | Koostatud materjali kasutatakse lasteaedades | Valminud materjal on veebis kättesaadav | TTJA/KOV | MA | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse TTJA tegevuskuludest ning KOV-i eelarvest
1.4.19 | Koostöö ülikoolidega liiklusohutuse ja liiklushariduse valdkonnas uurimistööde, õpiprojektide ja temaatiliste valikainete läbiviimiseks ja väljatöötamiseks | Koostöölepingute arv | Sõlmitud on liiklusohutuse ja liiklushariduse valdkonnas koostöö parendamiseks koostööleping 1 ülikooliga | MKM/MA | Ülikoolid | 1 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 1500 | 3000 | 4500 | 4500 | 13500 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
| 1.5 Juhikoolitus | Juhi ettevalmistamine ohutuks liiklemiseks on paranenud | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Mootorsõidukijuhi ettevalmistamist käsitlevate nõuete analüüs ja muudatustega kaasnevate mõjude hindamine ning analüüsi ja mõjude hindamise tulemusena väljatöötatud ettepanekute ajakohastamine | Mootorsõidukijuhi ettevalmistamist käsitlevate nõuete analüüs ning muudatustega kaasnevate mõjude hindamine on läbi viidud ja ettepanekud ajakohastatud | Eksamineerimist puudutavad määrused on pidevas muutumises | MKM/MA | Autokoolid | x | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.5.2 | Mootorsõidukijuhi eksamineerimist käsitlevate nõuete analüüs ja muudatustega kaasnevate mõjude hindamine ning analüüsi ja mõjude hindamise tulemusena väljatöötatud ettepanekute nõuetekohane ajakohastamine | Mootorsõidukijuhi eksamineerimist käsitlevate nõuete analüüs ning muudatustega kaasnevate mõjude hindamine on läbi viidud ja ettepanekuid nõuetekohaselt ajakohastatud | Analüüsi ja mõjude hindamist ei ole läbi viidud | MKM/MA | Autokoolid |  | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.5.3 | Järelevalvevõimekuse tõstmine (autokoolide õppeprotsessi jälgimine ja eksamineerijate tegevuse seire) | Järelevalve maht on suurenenud, järelevalve hõlmab õppeprotsessi ja eksamineerijate tegevust | Dokumentatsioonipõhine | MKM/MA |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
| 1.6 Ennetus | Ohutud liiklusharjumused ja hoiakud on paranenud | [10 empty] | 591500 | 575000 | 627000 | 578500 | 2372000
1.6.1 | Lubatud piirkiirusest kinnipidamist ja ohutu sõidukiiruse valikut toetav teavitus | Üldelanikkonna osakaal (%), kes ületavad kiirust rohkem kui 5 km/h linnadevahelistel põhiteedel väheneb 8 protsendipunkti. Kampaania märgatavus on sihtgrupis vähemalt 70% | 32% | MKM/MA | PPA | 30% | 28% | 26% | 24% |  | 24% |  | 80000 | 80000 | 105000 | 85000 | 350000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.6.2 | Autoroolis kõrvaliste tegevuste (nutiseadmed, suitsetamine jms) vähendamist toetav teavitus | Küsitlusuuringu andmetel väheneb mobiiltelefoni kasutamine autojuhtimise ajal 10 protsendipunkti. Kampaania märgatavus on sihtgrupis vähemalt 70%. | 72% | MKM/MA | PPA | 68% | 66% | 64% | 62% |  | 62% |  | 80000 | 80000 | 105000 | 85000 | 350000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.6.3 | Joobetunnustega ja alkoholi mõju all sõiduki juhtimise vähendamist toetav teavitus | Küsitlusuuringu andmetel on ebakaines olekus autot juhtinud isikute osakaal on 3% või vähem. Kampaania märgatavus on sihtgrupis vähemalt 70%. | 3.3% | MKM/MA | PPA | 3% | 3% | 3% | 3% |  | 3% |  | 105000 | 80000 | 80000 | 80000 | 345000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.6.4 | Sotsiaalteavitused liikluskäitumise probleemteemadel | Saavutatakse küsitlusuuringu põhiselt tegevusele püstitatud eesmärgid | Teavitused viidi läbi 2 probleemteemal | MKM/MA | PPA | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 520000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.6.5 | Kampaaniate mõjususe uuringud, fookusgrupiuuringud | Mõjususe uuringud on läbi viidud ja tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel arvestatakse uuringute tulemustega | 2 uuringut | MKM/MA |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 8500 | 17000 | 17000 | 8500 | 51000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.6.6 | Jätkatakse "Liiklustalgute" läbiviimist | "Liiklustalgud" on läbi viidud, ettepanekud on kontrollitud, rakendatud on vajalikke tegevusi ohu kõrvaldamiseks, liiklejatele on tagasisidet antud | Üks kord aastas | SiM/PPA |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.6.7 | Raudteeohutusalased koolituste läbiviimine õpetajatele/õpilastele | Koolitused on läbi viidud, õpilaste teadlikkus raudteeohutusest on tõusnud | Jätkatakse alustatud tegevustega | TTJA/MA/MTÜ OLE |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse TTJA ja MA tegevuskuludest
1.6.8 | Teema- ja kampaaniapõhiste uuringute läbiviimine | Teema- ja kampaaniapõhised uuringud on läbi viidud | Seitse uuringut aastas | MKM/MA |  | x | x | x | x |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 200000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.6.9 | Liiklusohutusalase saate tootmise jätkamine | Liiklusohutusalane saatesari on toodetud ja vaatajatele kättesaadavaks tehtud | Liiklusohutussaade "Punane sekund" I hooaeg | MKM/MA |  | x | x | x | x |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 556000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
1.6.10 | Ohutuspäevadel ja avalikel üritustel liiklusohutusalase teavitustöö korraldamine ja läbiviimine | Aasta jooksul on teavitustöö toimunud vähemalt 100 avalikul üritusel koostöös PPA ja KOV-ga | Teavitustöö viidi läbi 104 üritusel | MKM/MA |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 48000 | 48000 | 50000 | 50000 | 196000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
| 1.7 Juhi tervis | Liikluses osalevate puuduliku juhtimisvõimekusega isikute arv on vähenenud | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.1 | Mootorsõidukijuhi terviseseisundi hindamise kvaliteedi parandamine | Teostatud järelevalve juhtumite arv ja korrektselt väljastatud tervisetõendite osakaal neist | Tegevus ei ole süsteemne | SoM/TA | TEHIK, MA | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse RTA tegevuspõhise programmi "Tervishoiusüsteemi programm" vahenditest
1.7.1.2 | Mootorsõidukijuhi terviseseisundi hindamise probleemsete juhtude järelevalve koostöös MA-ga | Paranenud on mootorsõidukijuhi terviseseisundi hindamise probleemsete juhtude üle järelevalve teostamine | Tegevus ei ole süsteemne | SoM/TA | MA/TEHIK | x | x | x | x |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse RTA tegevuspõhise programmi "Tervishoiusüsteemi programm" vahenditest
1.7.2 | Töötatakse välja täiendav IT süsteem, mis juhtimisvõimekust mõjutava terviseseisundi tuvastamise korral teavitab tervisetõendi väljastajat ennetähtaegse tervisekontrolli vajadusest | Tervishoiuasutused on valmis IT lahenduse kasutuselevõtuks jaIT lahendus on käivitunud | Vastav IT lahendus puudub | SoM/TEHIK | TA/Tervishoiuteenuse osutajad | x | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse RTA tegevuspõhise programmi "Tervishoiusüsteemi programm" vahenditest
1.7.3.1 | Õiguslike aluste loomine mootorsõidukijuhi erakorralisse ja täiendavasse tervisekontrolli suunamiseks | Õiguslikud alused mootorsõidukijuhu erakorralisse ja täiendavasse kontrolli suunamiseks on loodud | Liiklusseaduses on täiendavasse tervisekontrolli suunamise kord kirjeldamata | MKM/MA | PPA, SiM, SoM | x | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MKM-i ja MA tegevuskuludest
1.7.3.2 | Mootorsõidukijuhi erakorralisse ja täiendavasse tervisekontrolli suunamiseks rakendusaktide loomine ja olemasolevate täiendamine | Rakendusaktid mootorsõidukijuhi erakorralisse ja täiendavasse kontrolli suunamiseks on loodud | Liiklusseaduses on täiendavasse tervisekontrolli suunamise kord kirjeldamata | SoM | SiM, PPA, MA | x | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse RTA tegevuspõhise programmi "Tervishoiusüsteemi programm" vahenditest
1.7.4 | Alkoholisõltuvuse ravisüsteemi arendamine ja sõltuvusravi osutamine, sh joobes juhtimiselt tabatud juhtide hulgast tuvastatud sõltlastele ravi osutamine | Alkoholisõltuvuse ravisüsteem on välja töötatud, rakendusaktid kehtestatud ja sõltuvusravi osutatakse Indikaator: ravijuhtude arv | Ravijuhtude arv | SoM/TAI | SiM, MKM, MA | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse rahvastiku tervise arengukava tegevuspõhise programmi "Terviseriskide programm" vahenditest.
| 1.8 Liiklusjärelevalve | Liiklusreeglite täitmine on paranenud | [10 empty] | 280000 | 280000 | 230000 | 230000 | 1020000
1.8.1 | Videovõimekusega kiirusemõõteseadmete hankimine | Salvestavad kiirusmõõteseadmed on hangitud ja kasutuses | 49 | SiM/PPA |  | kuni 10 | kuni 10 | kuni 10 | kuni 10 |  | 10 |  | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 520000 | PPA eelarves vastavate tegevuskulude olemasolul, võib eeldada lisarahastuse vajadust
1.8.2 | Liikluses teostatavate joobekontrollide läbiviimine | Aastane joobekontrollide miinimummaht on määratud ja selle täitmine tagatud | 674276 | SiM/PPA |  | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 |  | 700000 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 400000 | Tegevust rahastatakse PPA tegevuskuludest
1.8.3 | Mobiilse automaatse liiklusjärelevalvesüsteemi (lubatud suurima sõidukiiruse ületamine) mõju hindamine | Mobiilse automaatse liiklusjärelevalvesüsteemi mõju on hinnatud | Mõju ei ole hinnatud | SiM/PPA |  |  | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse PPA tegevuskuludest
1.8.4 | Statsionaarsete maismaa piiripunktide liiklusjärelevalve tehnilise võimekuse suurendamine | Vahendid järelevalve teostamiseks statsionaarsetes piiripunktides on soetatud ja kasutuses | Madal | SiM/PPA |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse PPA tegevuskuludest
1.8.5 | Liikluskindlustusjuhtumite andmete kasutamine liiklusjärelevalve planeerimisel | Liikluskindlustusjuhtumite andmeid kasutatakse liiklusjärelevalve planeerimisel | Alustatud | SiM/PPA |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse PPA tegevuskuludest
1.8.6 | Kontseptsiooni koostamine automaatse järelevalve käigus tuvastatud liiklusnõuete rikkumise eest trahviteate väljastamiseks kolmanda riigi sõidukijuhile | Kolmanda riigi mootorsõidukijuhile trahviteate väljastamise kontseptsioon on välja töötatud | Kontseptsioon puudub | SiM |  |  | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse PPA tegevuskuludest
1.8.7 | Õiguslike eelduste loomine automaatseks liikluskorraldusvahendi nõude kontrolliks | Õiguslikud eeldused automaatseks liikluskorraldusvahendi nõude kontrolliks on loodud | Õiguslik alus puudub | SiM | PPA, MKM |  |  | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse SiM tegevuskuludest
1.8.8 | Liiklusjärelevalve ennetava mõju säilitamiseks ja parandamiseks analüüsitakse liiklejate liikluskäitumist mõjutavaid väliskeskkonna trende ning tehakse ettepanekud liiklusjärelevalveliste tegevuste ja kasutatavate tehnoloogiate kohandamiseks | Liiklejate liikluskäitumist mõjutavad väliskeskkonna trendid analüüsitud, tehtud ettepanekud liiklusjärelevalveliste tegevuste ja kasutatavate tehnoloogiate kohanemiseks | Tegevustega ei ole alustatud | SiM/MKM | PPA, MA | x | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse vastutajate tegevuskuludest
1.8.9 | Reisija- ja veosevedu teostava juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja ning masside/mõõtmete kontrollimine | Kommertssõidukie kontrolli teostatakse vastavalt liiklusjärelevalve plaanis kirjeldatud mahule | Kontrolli teostati kindla protsendina sõidukijuhtide tööpäevade arvust | SiM/PPA |  | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse PPA tegevuskuludest
1.8.10 | Vedaja vastutuse suurendamise võimaluste analüüs ja ettepanekud | Analüüs koostatud ja ettepanekud esitatud | Osa komponentidest on eraldivõetavatena õigusruumis kasutusel | MKM/JuM/SiM | MA, PPA | x | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse vastutajate tegevuskuludest
1.8.11 | Automaatse liiklusjärelevalve (nt foorikaamerad, statsionaarsed kiiruskaamerad) KOV-ds kasutusele võtmist soodustava õigusloome vastu võtmine | Välja on töötatud ning jõustatud õigusloome, mis soodustab ja motiveerib KOV kasutusele võtma rohkem automaatseid liiklusjärelelvave seadmeid | Tegevustega ei ole alustatud | SIM |  | x | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse SIM tegevuskuludest
1.8.12 | Mootorsõidukijuhtide liikluskäitumise arvestus- ja hoiatussüsteemi rakendamiseks kontseptsiooni, väljatöötamiskavatsuse ja seaduse eelnõu koostamine | Välja on töötatud mootorsõidukijuhtide liikluskäitumise arvestus- ja hoiatussüsteemi rakendamise kontseptsioon, väljatöötamiskavatsus ja seaduse eelnõu | Osa veapunktisüsteemi komponentidest on eraldivõetuna õigusruumis kasutusel | MKM/JuM/SiM | MA, PPA | x | x | [5 empty] | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 100000 | Vajadus ei kajastu riigi eelarvestrateegias. Tegevuse elluviimine eeldab lisarahastust või eelarve raames vahendite leidmist
1.8.13 | Töötatakse välja ja rakendatakse uusi mõjutusmeetmeid juhtide liikluskäitumise muutmiseks (parandamiseks). | Uusi mõjutusmeetmeid on proovitud ja sobivusel rakendatud. | Tegevustega ei ole alustatud | SiM/PPA |  | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse SiM tegevuskuludest
| 1.9 Rehabilitatsioon | Rehabilitatsioonimeetmete süsteem on välja töötatud ja tegevusi viiakse ellu | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | Jätkatakse alkoholi mõju all tabatud juhi suunamiseks liikluspsühholoogi läbiviidavasse nõustamisprogrammi | Projekti läbinutest 60% ei pane enam sellist rikkumist toime | 400 | SiM/PPA |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse PPA tegevuskuludest
| 2. Ohutu liikluskeskkond | Ohutuma liikluskeskkonna kujundamine | [10 empty] | 1700000 | 2065000 | 2600000 | 3090000 | 9455000
| 2.1 Maakasutus ja teedevõrgu planeerimine | Läbimõeldud maakasutus ja ohutuma teedevõrgu planeerimine | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Planeeringute liiklusohutusele avalduva mõju arvestamine tee-ehitusprojektides | Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise tulemusi arvestatakse kõigi tee-ehitusprojektide koostamisel | Tegevustega on alustatud | MKM/MA |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
| 2.2 Säästva ja ohutu taristu projekteerimine, ehitamine ja rekonstrueerimine | Ohutute teede projekteerimine, ehitamine ja rekonstrueerimine | [10 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 30000
2.2.1 | Tee projekteerimist reguleeriva määrusega kooskõlas olevate tee projekteerimist käsitlevate juhendmaterjalide uuendamine | Juhendid on uuendatud | Tegevust ei ole alustatud | MKM/MA | MKM |  | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.2.2 | Liiklusohutuse auditeerimine (LOA) kõigile ehitus- ja rekonstrueerimisprojektidele põhi-, tugi- ja kõrvalteedel | Liiklusohutuse auditeerimist teostatakse kõikide riigiteede ehitus- ja rekonstrueerimisprojektidele enne projekti kinnitamist | TEN-T võrgu projektid | MKM/MA |  |  |  | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.2.3.1 | Tallinna põhitänavate projektide liiklusohutuse auditeerimine (LOA) | Teostatakse liiklusohutuse auditeerimist põhitänavate (liiklussagedusega ≥ 10 000 a/ööp) projektidele enne projekti kinnitamist | LOA rakendamine linna liikluskeskkonna ohutustamiseks on pigem erand kui tavapraktika | Tallinna LV |  | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse Tallinna LV eelarvest
2.2.3.2 | Tartu põhitänavate projektide liiklusohutuse auditeerimine (LOA) | Teostatakse liiklusohutuse auditeerimist põhitänavate (liiklussagedusega ≥ 10 000 a/ööp) projektidele enne projekti kinnitamist | LOA rakendamine linna liikluskeskkonna ohutustamiseks on pigem erand kui tavapraktika | Tartu LV |  | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse Tartu LV eelarvest
2.2.4.1 | Liiklusõnnetuste toimumise kõrge riskiga kohtade, lõikude ja ristmike (LOK) väljaselgitamine ning nende ohutustamine Tallinna tänavavõrgustikus | Liiklusohtlike kohtade valimise ja ohutustamise protsessi on KOV-i tasandil kirjeldatud, objektide nimekiri ja ohutustamise kava on koostatud | Tegevustega ei ole alustatud | Tallinna LV |  | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse Tallinna LV eelarvest
2.2.4.2 | Liiklusõnnetuste toimumise kõrge riskiga kohtade, lõikude ja ristmike (LOK) väljaselgitamine ning nende ohutustamine Tartu tänavavõrgustikus | Liiklusohtlike kohtade valimise ja ohutustamise protsessi on KOV-i tasandil kirjeldatud, objektide nimekiri ja ohutustamise kava on koostatud | Tegevustega ei ole alustatud | Tartu LV |  | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse Tartu LV eelarvest
2.2.4.3 | Liiklusõnnetuste toimumise kõrge riskiga kohtade, lõikude ja ristmike (LOK) väljaselgitamine ning nende ohutustamine Pärnu tänavavõrgustikus | Liiklusohtlike kohtade valimise ja ohutustamise protsessi on KOV-i tasandil kirjeldatud, objektide nimekiri ja ohutustamise kava on koostatud | Tegevustega ei ole alustatud | Pärnu LV |  | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse Pärnu LV eelarvest
2.2.5 | Keskpõristi kandmine teekattele vastassuunavööndisse kaldumise ennetamiseks | Keskpõristid on teekattele kantud. Vähenevad vastassuunda kaldumised ja laupkokkupõrked vastutulevate sõidukitega | 200 km | MKM/MA |  | 200 km | 200 km | 200 km | 200 km | 800 km | 200 km | 800 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.2.6 | Keskpiirde paigaldamine vastassuunda kaldumise ja laupkokkupõrgete vältimiseks üleeuroopalisse TEN-T-võrku kuuluvatele 2+2 teedele | Keskpiirded on paigaldatud. Keskpiirdega teedel on laupkokkupõrgetega liiklusõnnetused välistatud | Tegevustega on alustatud | MKM/MA |  | 40 km | 23 km | 15 km | 25 km | 103 km | 25 km | 103 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse Teehoiukava raames
2.2.7 | Külgpiirde paigaldamine teelt väljasõitmise ning ühesõidukiõnnetuste vältimiseks üleeuroopalisse TEN-T-võrku kuuluvatele teedele | Külgpiirded on paigaldatud. Ühesõidukiõnnetuste arv ja teelt väljasõidud on vähenenud | 8 km | MKM/MA |  | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 32 km | 8 km | 32 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.2.8 | Analüüsis „Ulukiõnnetuste koondumiskohtade tehniline analüüs“ toodud põhimõtete rakendamine tee ehitusprojektide koostamisel | Analüüsis toodud põhimõtted tee ehitusprojektides rakendatud | Põhimõtteid pole rakendatud | MKM/MA |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.2.9 | Metsloomade teelepääsemise tõkestamise abinõude väljaehitamine üleeuroopalisse TEN-T-võrku kuuluvatele teedele | Aastatel 2020–2023 ehitatud teedel on vajalikesse kohtadesse metsloomade teelepääsemist tõkestavad abinõud välja ehitatud | 25 km | MKM/MA |  | 40 km | 23 km | 15 km | 25 km | 103 km | 25 km | 103 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.2.10 | 2+1 sõiduradadega maanteede ehitamine | Keskpiirde olemasolul on laupkokkupõrke toimumise võimalus vähetõenäoline. Ehitatud teelõikude kilometraaž aastas | 15 km | MKM/MA |  | 5 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | 20 km | 31 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse Teehoiukava raames
2.2.11 | 2+2 sõiduradadega maanteede ehitamine | Keskpiirde olemasolul on laupkokkupõrke toimumise võimalus vähetõenäoline. Ehitatud teelõikude kilometraaž aastas | 10 km | MKM/MA |  | 37,7 km | 5,5 km | 22,4 km | 7,9 km | 73,5 km | 5 km | 72 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse Teehoiukava raames
2.2.12 | Liiklusõnnetuste toimumise kõrge riskiga kohtade, lõikude ja ristmike (LOK) väljaselgitamine ning nende ohutustamine riigiteedel | Protsesse täiendatakse lisandunud teadmistele tuginedes, objektide valik ning ohutustamise järjekord määratakse üleriigiliselt ning hetke parimale praktikale tuginedes. Tegevus toimub süsteemselt ja selle efektiivsust hinnatakse enne-pärast uuringuga | LOK-objektide väljaselgitamise ja prioritiseerimise alused olemas | MKM/MA |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse Teehoiukava raames
2.2.13 | Analüüsi "Keskpiirde (2+1 ja 1+1) rakendamise mõju liiklusohutusele" läbiviimine | Keskpiirde mõjuanalüüs on läbi viidud ja tulemusi arvestatakse uute ja rekonstrueeritavate teeobjektide projekteerimisel ning väljaehitamisel | Analüüsi ei ole läbi viidud | MKM/MA |  |  | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.2.14 | Ohutute kergliiklejate suunamisvahendite välja töötamine | On koostatud juhised ja välja töötatud ohutud lahendused kergliiklejate suunamiseks | juhiseid pole koostatud | MKM/MA |  | x | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.2.15.1 | Ohtlike torupiirete eemaldamine ja ohutute lahenduste rakendamine riigiteedel | Eemaldatud ohtlike torupiirete pikkus (km) | Tegevustega on alustatud | MKM/MA |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 1,5 |  | 1,5 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 30000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.2.15.2 | Ohtlike torupiirete eemaldamine ja ohutute lahenduste rakendamine KOV teedel | Eemaldatud ohtlike torupiirete pikkus (km) | Tegevustega ei ole alustatud | KOV |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse KOV eelarvest
2.2.16 | Kahe sõidurajaga maanteedele (1+1) möödasõiduohtlikesse kohtadesse sõidusuundi eraldava kahepoolse põrkepiirde paigaldamise otstarbekuse ja võimaluste analüüs | Täpsustunud on meetme rakendamise võimalused, vajalik maht, kaasnevad kulud ning eeldatav realiseerimise aega. | Tegevustega ei ole alustatud | MKM/MA |  | x | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
| 2.3 Teede korrashoid | Teede vastavus seisundinõuetele on tagatud ja liiklusohutus suurenenud | [10 empty] | 700000 | 1200000 | 1700000 | 2200000 | 5800000
2.3.1 | Perioodiline teede ohutuse kontrollimine (TOK) | Teede ohutuse kontrollimist viiakse TEN-T-võrgu teedel määruse perioodilisusega ning muudel teedel teeomaniku planeeritud perioodidega ellu, TOK-i tulemused dokumenteeritakse ning kontrollimise aktid säilitatakse vastavalt tee omaniku asjaajamiskorrale | TOK on kohustuslik Eestis asuvatel üleeuroopalisse TEN-T-võrku kuuluvatel teedel | MKM/MA |  | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.3.2 | Hoolduslepingute ideoloogia muutmiseks (sh hooldejärelevalve tõhustamine) uuringute ja analüüside läbiviimine | Uuringud ja analüüsid on läbi viidud | Senised lepingud ei vasta ühiskonna ootustele | MKM/MA | MKM | x | x | x |  |  | x |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 600000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.3.3 | Tulenevalt analüüsidest ja uuringutest hooldelepingute muutmine | Hooldelepingud on muudetud | Senised lepingud ei vasta ühiskonna ootustele | MKM/MA |  |  |  |  | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.3.4 | Ühistranspordi poolt kasutatavate teede hoolduse eelistamine talvisel teehooldusel | Vähenevad busside teelt väljasõitudud/liiklusõnnetused | Eelistusi ei ole rakendatud | MKM/MA |  | x | x | x | x |  | x |  | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | 500000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.3.5 | Öiste seisunditasemete erisuste kaotamine | Aastaks 2023 on kaotatud kõik öiste seisunditasemete erisused | Öised ja päevased seisunditaseme nõuded on erinevad | MKM/MA | MKM | x | x | x | x |  | x |  | 250000 | 500000 | 750000 | 1000000 | 2500000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.3.6 | Talviste hooldusnõuete parendamine riigiteedel | Seisunditaseme 1 lume ja lörtsi teel eemaldamise aeg on 12 tunnini ja seisunditasemel 2 8 tundi | Seisunditaseme 1 lume ja lörtsi teel eemaldamise aeg on 24 tundi ja seisunditasemel 2 12 tundi | MKM/MA |  | x | x | x | x |  | x |  | 200000 | 400000 | 600000 | 800000 | 2000000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
| 2.4 Liikluskorraldus | Liikluskorraldus on suunatud ohutu liiklemise tagamisele | [10 empty] | 135000 | 170000 | 215000 | 215000 | 735000
2.4.1 | Liikluskorralduse ja liiklusohutuse perioodiline kontrollimine lasteasutuste ümbruses | Kord aastas kontrollitakse kõikide riigiteede äärsete lasteasutuste ümbruse liikluskorraldust. Maakondlikud liikluskomisjonid jälgivad parandusettepanekute reaalset rakendamist. Tegevusesse kaasatud KOV-ide arv suureneb iga-aastaselt | Valikuline | Teeomanik (MA, KOV) | PPA | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest ja KOV-i eelarvest
2.4.2.1 | Möödasõidukeeldude paigutuse ja põhjendatuse ülevaatamine riigiteedel | Möödasõidukeeldude paigutus ja põhjendatus põhi ja tugimaanteed on üle vaadatud | Tegevustega ei ole alustatud | MKM/MA |  | 950 km | 950 km | 950 km | 950 km | 3800 km | 950 km | 3800 km | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 200000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.4.2.2 | Parklate ja puhkekohtade tähistamine ühtsete juhiste koostamine ja paigutuse ülevaatamine riigiteedel | Põhimaanteel rakendatakse parklate ja puhkekohtade tähistamisel ühtseid põhimõtteid | Tegevusega on alustatud | MKM/MA |  | x | 400 km | 400 km | 400 km | 1200 km | 400 km | 1200 km | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.4.2.3 | Tähispostide paigalduse ja põhjendatuse ülevaatamine riigiteedel | Tähispostide paigutuse ja põhjendatus on kontrollitud kõikidel riigiteedel kuhu tähispostid on ette nähtud. | Põhi ja tugimaanteed (400km) on kontrollitud | MKM/MA |  | 1500 | x | [5 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.4.3 | Kõrvalmaanteedele (AKÖL>1000) tähispostide paigaldamine | Kõrvalmaanteed, millede liiklussagedus on üle 100 sõiduki ööpäevas on tähispostid paigaldatud | Tegevusega pole alustatud | MKM/MA |  | x | x | [5 empty] | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 100000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.4.4.1 | Liikluse rahustamise võtete kasutamiseks juhiste koostamine riigiteedele | Juhised riigiteede liikluse rahustamiseks on koostatud | Tegevusega on alustatud | MKM/MA |  | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.4.4.2 | Liiklusväliste teabevahendite kastutamise juhiste koostamine riigiteedele | Juhised riigiteedele teabevahendite paigaldamiseks on koostatud | Tegevusega on alustatud | MKM/MA |  | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.4.5.1 | Suunavate viitade paigaldamise juhiste koostamine riigiteedele | Juhised viitade paigaldamiseks riigiteedele on koostatud | Juhiseid ei ole | MKM/MA |  | x | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.4.5.2 | Suunaviitade paigalduse üle vaatamine ja ühtlustamine põhimaanteedel | Põhimaanteede suunaviitade paigaldus toimub ühtsete põhimõtete järgi | Tegevusega ei ole alustatud | MKM/MA |  |  |  | 200 km | 200 km | 400 km | 200 km | 400 km | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.4.6 | Uudsete liikluskorralduslahenduste kasutuselevõtmise vajaduse ja mõju väljaselgitamine | Iga-aastaselt viiakse läbi vähemalt üks uudne liikluskorralduslahenduste pilootprojekt ja viiakse läbi uudse lahenduse mõju hindamine | Tegevustega on alustatud | MKM/MA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.4.7 | Uuringu "Pikivahe märgistuse mõju hindamine" läbiviimine | Pikivahe märgistuse mõju liiklusohutusele on hinnatud | Uuringut ei ole läbi viidud | MKM/MA |  |  | x | [5 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.4.8 | Uuringu "Ringristmike mõju hindamine liiklusohutusele" läbiviimine | Ringristmike ehituslikud erinevused on määratud, ringristmike ja nende erinevuste mõju liiklusohutusele on hinnatud | Uuringut ei ole läbi viidud | MKM/MA |  | x | [6 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
| 2.5 Raudteeristete ohutus | Raudtee ületus- ja ülekäigukohtadel on õnnetused vähenenud | [10 empty] | 0 | 210000 | 200000 | 200000 | 610000
2.5.1 | Maantee ja raudtee samatasandiliste ülesõitude ohutuse analüüs, probleemsete kohtade väljaselgitamine, raudteeülesõitude ohutustamise kava koostamine ja selle elluviimine | Aastaks 2019 on raudteeülesõitude ohutustamise kava koostatud ja kinnitatud ning ohutustamist teostatakse vastavalt koostatud kavale. Sõiduki ja raudteeveeremi kokkupõrked vähenevad | Tegevustega on alustatud | MKM/MA | TTJA |  | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 6 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.5.2 | Analüüsi läbiviimine raudteeülesõidu ja ülekäigukohtade ohutuse parandamiseks uute tehniliste lahenduste väljaselgitamiseks ja kasutamise otstarbekuse hindamiseks | Uute tehniliste lahenduste kasutamisvõimalused on välja selgitatud ja kasutamise otstarbekust hinnatud | Uuringut ei ole läbi viidud | MKM/MA | TTJA |  |  | x |  |  | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.5.3 | Olemasolevate ühetasandiliste raudteeületuskohtade sulgemine mõistlike liikumisalternatiivide olemasolul | Eritasandilistele raudteeülesõidukohtadele lähemal kui 2 km paiknevad samatasandilised ülesõidud on suletud | Tegevustega on alustatud | MKM/TTJA/KOV/raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad | MA | x | x | x | x |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse raudteetaristu ettevõtja eelarvest
2.5.4 | Raudtee ületuskohtade turvalisuse tõstmine | Raudtee ületuskohtadel on õnnetused vähenenud | Tegevustega on alustatud | MKM/TTJA/raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad | MA | x | x | x | x |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse raudteetaristu ettevõtja eelarvest
2.5.5 | Kiirust vähendavate meetmete kasutuselevõtt raudteeületuskohtadel | Sõiduki ja raudteeveeremi kokkupõrked vähenevad | Tegevustega ei ole alustatud | MKM/TTJA/raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad | MA | x | x | x | x |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse raudteetaristu ettevõtja eelarvest
| 2.6 Ohutu sõidukiirus | Ohutu sõidukiiruse põhimõtted on välja töötatud ja vajaduspõhiselt kehtestatud | [10 empty] | 855000 | 475000 | 475000 | 475000 | 2280000
2.6.1.1 | Sõidukiiruse määramise metoodika koostamine riigiteedele | Riigiteedel määratakse kiiruseid ühtsetel alustel | Metoodika väljatöötamist on alustatud, esimesed testlõigud on planeeritud | MKM/MA |  | x | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.6.1.2 | Põhimaanteede sõidukiiruste määramine vastavalt välja töötatud metoodikale | Põhimaanteede sõidukiirused määratakse metioodikale vastavalt | Sõidukiirusi metoodikale vastavalt määratud ei ole | MKM/MA |  | 400 km | 400 km | 400 km | 400 km | 1600 | 400 km | 1600 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 300000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.6.3 | Muudetavate kiirusepiirangutega teelõikude rajamine | Suurendatud kiirustega teelõike vastustatakse muutavate kiiruspiirangu märkidega | Muudetava sõidukiirusega teelõigud puuduvad | MKM/MA |  | 20 km | 10 km | 10 km | 10 km | 50 | 10 km | 50 | 750000 | 400000 | 400000 | 400000 | 1950000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.6.4 | Uuringu "Raskeveokite kiiruspiirangu muutmine" läbiviimine | Uuring on läbi viidud, raskeveokite kiiruspiirangu muutmine 90-lt 80-lemõju on hinnatud | Uuringut ei ole läbi viidud | MKM/MA |  | x | [6 empty] | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
| 2.7 Intelligentsed transpordisüsteemid | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Liikleja reaalajas teavitamist ja hoiatamist liiklus-, tee- ja ilmastikuoludest | Reaalaja hoiatuste kasutajate arv | Reaalajas toimuvad hoiatused puuduvad | MKM/MA |  |  | 25% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.7.2 | Teeilmaprognoosi kättesaadavuse tagamine | Kõikidele liiklejatele on veebiteenusena tasuta 24/7 teeilmaprognoos kättesaadav | Teeilmaprognoos ei ole liiklejatele kättesaadav | MKM/MA |  |  | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.7.3 | Ilmastikuseire andmete (libeduse oht) kuvamine liiklejatel | Liiklejatele kuvatakse seirepunkti (teeilmajaam vm) kõrval asuva muutuvteabega liiklusmärgi abil hoiatusi | 2 töötavat lahendust | MKM/MA |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
2.7.4 | Piirmäära ületava massiga veokite seiresüsteemi loomine | Efektiivne seiresüsteem toimib | Veokite kaaluandmeid kogutakse statistilistel eesmärkidel kolmes asukohas | MKM/MA |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
| 3. Ohutu sõiduk | Ohutuse ja transpordi toimivus on paranenud | [10 empty] | 100000 | 60000 | 30000 | 10000 | 200000
| 3.1 Tugisüsteemid juhile | Juhiabisüsteemide kasutuselevõtt on laienenud | [10 empty] | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000
3.1.1 | Liikluskorraldusvahendite (liiklusmärgid, teekattemärgistus jm) kasutusnormide analüüs ja ettepanekute koostamine liikluskorraldusvahendit lugeva juhiabisüsteemiga varustatud sõiduki liikumiskeskkonna parendamiseks | Liikluskorraldusvahendite kasutusnormid vastavad liikluskorraldusvahendit lugeva juhiabisüsteemiga sõiduki vajadustele | Tegevused puuduvad | MKM/MA |  | x | [6 empty] | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
| 3.2 Sõiduki turvalisus | Liikluses osalevad turvalisemad sõidukid | [10 empty] | 70000 | 60000 | 30000 | 10000 | 170000
3.2.1 | Sõiduki ja selle varuosade turujärelevalve korraldamine | Teeliikluses kasutatavad sõidukid ja neile kaubanduses pakutavad varuosad vastavad Euroopa Liidus ja Eestis kehtestatud nõuetele | Turujärelevalve süsteem puudub | MKM/MA |  | x | x | x | x |  | x |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
3.2.2 | Järelevalve tugevdamine tehnilise ülevaatuse teostamise kvaliteedi üle | Tehniliselt mittekorras sõidukite osakaal liikluses on vähenenud | Korduvülevaatusele suunatuid 11,5% | MKM/MA |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
3.2.3 | Sõidukite tagasikutsumiste monitoorimise parandamine | Sõidukite tagasikutsumised tuleb üle võtta TTJA-lt ja süsteem muuta läbipaistvamaks | Sõidukite tagasikutsumist korraldab TKA | MKM/MA |  | x | x | x |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 20000 | 0 | 120000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
3.2.4 | Tagasikutsumisest kõrvale hoidvate ohtlike puudustega sõidukite liiklusest kõrvaldamine | Välja töötatud õiguslikud lahendused tagasikutsumisest kõrvale hoidvate ohtlike puudustega sõidukite liiklusest kõrvaldamiseks | Õiguslikud alused puuduvad | MKM | MA | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MKM tegevuskuludest
3.2.5 | Gaaskütuseid kasutavate sõidukite tõhusam kontroll | Välja töötatud õiguslikud nõuded surumaagaasi ja veeldatud maagassi kasutavate sõidukite tõhusamaks kontrolliks | Õiguslikud alused puuduvad | MKM | MA | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MKM tegevuskuludest
3.2.6 | Vaadatakse üle mootorsõidukite rehvidele, sealhulgas talverehvidele kehtestatud nõuete ajakohasus | Mootorsõidukite rehvide nõuete ajakohasust on hinnatud ja vajadusel õigusaktid muudetud | Analüüsi ei ole läbi viidud | MKM/MA |  | x | [6 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
| 3.3 Tööga seotud sõidukite turvalisus | Tööga seotud raskete tagajärgedega liiklusõnnetused on vähenenud | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Avaliku liiniveo hangete hindamiskriteeriumites talverehvide, alkoluku, turvavööde olemasolu ja optilise tee haardeteguri mõõtja talumise kohustusega arvestamine | Uued avaliku liiniveo lepingud sõlmitakse pakkujaga, kelle ühissõidukid on varustatud talverehvide, alkoluku ja turvavöödega ning pakkuja on nõustunud optilise tee haardeteguri mõõtja talumise kohustusega | 13% | MKM/MA |  | x | x | x | x |  | 86% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
3.3.2 | Sõidukite kontrolliks vajalike kontrollplatside loomine üleeuroopalisse TEN-T-võrku kuuluvatele teedele vastavalt teehoiukavale | Uutes parklates on kontrolli võimalus loodud | Uusi sõidukite kontrollplatse ei loodud | MKM/MA |  | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse Teehoiukava raames
3.3.3 | Kontrollitavate veondusettevõtete aastase mahu määratlemine ja järelevalve | Kontrollile allutatud äriühingute aastane kontrollmaht on määratletud, kontrolle teostatakse plaanipäraselt | Maht määratakse sõidukipõhiselt | SoM/TI |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse TI tegevuskuludest
3.3.4 | Riskipõhine lähenemine töö- ja puhkeaja nõuete rikkumisega seotud ettevõtete profileerimisele ja kontrollide läbiviimisele | Vähenevad töö- ja puhkeaja nõuete rikkumised, kutseliste juhtide põhjustatud liiklusõnnetused vähenevad | Ettevõtete valim on riskipõhine | SoM/TI |  | x | x | x | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse TI tegevuskuludest
| 4. Liiklusohutust toetavad tegevused | Toetada ning muuta teiste valdkondade tegevused liiklusohutuse programmi eesmärkide täitmisel efektiivsemaks | [10 empty] | 87500 | 70000 | 70000 | 77500 | 305000
4.1.2 | Maakonna liikluskomisjonide töö jätkamine | Liikluskomisjonid on moodustatud ja töötavad maakondades ning suuremates linnades | Kõikides maakondades on toimivad liikluskomisjonid | MKM/MA | RM, KOV,MA | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
4.1.3.1 | Liiklusõnnetuste uurimise komisjoni üleriigilise tegevuse jätkamine | Kõiki hukkunuga ja 5 või enama kannatanuga liiklusõnnetusi uuritakse ühesuguse metoodika alusel | LÕUK on laienenud kõikidesse maakondadesse | MKM/MA | PPA, | x | x | x | x |  |  |  | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 280000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
4.1.3.2 | Liiklusõnnetuste uurimise komisjoni üleriigilise tegevuse rasketele vigastustega liiklusõnnetustele laiendamise võimaluste selgitamine | Pilootprojekt on läbi viidud ja kokkuvõte koostatud | LÕUK tegevus ei hõlma raskete vigastustega liiklusõnnetusi | MKM/MA |  | x | [6 empty] | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
4.1.3.3 | Liiklusõnnetuste uurimise komisjoni menetluse käigus kogutud andmete elektroonilise säilitamise ja analüüsimise võimaluse loomine | Loodud andmete elektroonilise säilitamise ja analüüsimise võimalus | Kogutud andmeid ei ole automaatselt analüüsitavad | MKM/MA |  | x | [6 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
4.1.4. | Uuring "Liiklusõnnetustes (sh hukkunutest ja vigastatutest) ühiskonnale põhjustatava kahju määramine" | Liiklusõnnetustest ühiskonnale põhjustatud kahju suurus on välja arvutatud ja prognoositud | Eelmine uuring viidi läbi 2017 | MKM/MA | RM,SoM |  |  |  | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | Tegevust rahastatakse MA tegevuskuludest
4.1.5.1 | Vigastusega lõppenud liiklusõnnetuste vigastuste raskusastmete eristamiseks õigusliku aluse loomine | Õiguslikud alused vigastuste raskusastme eristamiseks on loodud | Õiguslikud alused puuduvad | MKM/MA | SoM | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse MKM ja MA tegevuskuludest
4.1.5.2 | Vigastusega lõppenud liiklusõnnetuste vigastuste raskusastmete eristamine liiklusstatistika ja analüüsimise võimaldamiseks | Raskusaste on eristatav ja andmed Maanteeametile kättesaadavad. Andmeid kasutatakse liiklusohutusalaste tegevuste planeerimiseks | Andmed ei ole kättesaadavad | SoM/TEHIK | MKM, MA | x | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse SoM tegevuskuludest
Igal tegevusel on vähemalt kolmekohaline unikaalne numeratsioon kujul a.b.c.d. Selgitus: a – valdkond, b – meede, c – tegevus/projekt, d – tegevus/projekti etapp või vastutaja/rahastamise allikas
ELVL – Eesti Linnade ja Valdade Liit
JuM – Justiitsministeerium
HTM – Haridus- ja Teadusministeerium
HäK – Häirekeskus
KOV – kohalik(ud) omavalitsus(ed)
LV – linnavalitsus
MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
MA – Maanteeamet
PÄA – Päästeamet
PPA – Politsei - ja Piirivalveamet
RM – Rahandusministeerium
SiM – Siseministeerium
SoM – Sotsiaalministeerium
SMIT – Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus
TA – Terviseamet
TAI – Tervise Arengu Instituut
TI – Tööinspektsioon
TTJA – Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

## Mittekooskõlastatud tegevused
Liiklusohutusprogrammi elluviimiskavasse planeeritud, kuid mittekooskõlastatud tegevused
NR | Eesmärk/Meede/Tegevus | Indikaator/Tulemus | Algtase 2017 | Vastutaja (org) | Kaasvastutaja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sihttase 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Periood kokku | Rahastamise allikas | Märkus
1.2.1.2 | Jalgratta ja jalgratturi märgatavust parandava varustuse kasutamise teabe viimine enim ohustatud sihtrühmadeni: asulavälisel teel hämaras ja pimeda ajal liiklevad jalgratturid ning jalgrattaga liikluses osalevad lapsed | Liiklusjärelevalve käigus juhitakse tähelepanu märgatavust parandava varustuse eelistele | Koolitus- ja teavitustegevust viiakse läbi järjepidevalt | SiM/PPA | Riigikoolid, KOV-i koolid | x | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse PPA tegevuskuludest | Tegevus Siseministeeriumi ettepanekul elluviimiskavast välja arvatud.
1.7.5 | Vajaduspõhine juhtimisvõimekuse hindamine (vaimne ja füüsiline võimekus) tulenevalt liikluskäitumisest, trauma järgselt, terviseprobleemide puhul, eakatel | Analüüsitud on juhtimisvõimekuse hindamise süsteemi loomise vajadus ja võimalused | Ei ole ette nähtud | SoM | MKM, MA, PPA, TA | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse SoM-i tegevuskuludest | Tegevus Sotsiaalministeeriumi ettepanekul elluviimiskavast välja arvatud
1.9.2 | Alkoholi mõju all tabatud juhtide liikluspsühholoogi läbiviidud nõustamisprogrammi läbinute järel küsitlemine | Kaks aastat peale programmi läbimist tehakse nende hulgas järelküsitlus ja hinnatakse programmi mõju | Küsitlust läbi viidud ei olnud | SiM/PPA |  | x | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse PPA tegevuskuludest | Tegevus Siseministeeriumi ettepanekul elluviimiskavast välja arvatud.
4.1.1 | Regionaalsete liiklusohutusprogrammide koostamine | Regionaalsed liiklusohutusprogrammid on koostatud või uuendatud | 3 | RM | MA, KOV | x | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse RM tegevuskuludest | Tegevus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi otsusel elluviimiskavast välja arvatud.

## Lisa 1 VV 28.05.2020 otsus p 4
Lisa 1. VV 28.05.2020 otsusega lisatud tegevused
NR | Eesmärk/Meede/Tegevus | Indikaator/Tulemus | Algtase 2020 | Vastutaja (org) | Kaasvastutaja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sihttase 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Periood kokku | Rahastamise allikas | Märkus
1.7.3.1.1 | Kriminaalses joobes juhi tervisetõendi ja juhtimisõiguse automaatne peatumine | Välja on töötatud kriminaalses joobes juhtidel automaatse tervisetõendi peatumise ja täiendava terviskontrolli läbimise lahendus | Tervisetõendi peatamise võimalus puudub | JuM | MKM, SiM, SoM | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse JuM tegevuskuludest | Vabariigi Valitsuse 28.05.2020 kabinetiistungi päevakorrapunkt 4 alampunktid 1 ja 3
1.7.3.2.1 | Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 80 „Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud“ muutmise eelnõu koostamine | VV 16.06.2011. a määruse nr 80 muutmise eelnõu, mis mis täpsustab taotleja tervisekontrolli tingimusi isiku sõltuvushäire hindamisel, ja perearstide toiminguid, kui tervisetõendit taotleb sõltuvushäire kahtlusega isik, on tähtaegselt esitatud Vabariigi Valitsuse istungile | Tervisekontrolli tingimused on täpsuatamata | SoM | JuM, MKM, SiM | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse SoM tegevuskuludest | Vabariigi Valitsuse 28.05.2020 kabinetiistungi päevakorrapunkt 4 alampunkt 4
1.7.3.2.2 | Sõltuvushäire kahtlusega isiku erakorralise täiendavava tervisekontrolli läbiviimise juhendi koostamine | Perearstidele on koostatud sõltuvushäire kahtlusega isiku täiendava tervisekontrolli läbiviimise juhend | Puudub sõltuvuskahtlusega isikute erakorralisse tervisekontrolli suunamise võimalus | SoM | TAI | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse SoM tegevuskuludest | Vabariigi Valitsuse 28.05.2020 kabinetiistungi päevakorrapunkt 4 alampunkt 5
4.1.6. | Mootorsõiduki joobeseisundis juhtimise ja joobeseisundis raske liiklusõnnetuse põhjustamise karistuste ülemmäärade tõstmine | Mootorsõiduki joobeseisundis juhtimise ja joobeseisundis raske liiklusõnnetuse põhjustamise karistused on karmistunud | Joobes juhtimise ja joobnuna roolis põhjustatud õnnetuste arv ei ole vähenenud | JuM | MKM, SiM, SoM | x | x | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse JuM tegevuskuludest | Vabariigi Valitsuse 28.05.2020 kabinetiistungi päevakorrapunkt 4 alampunktid 2 ja 3
4.1.7. | Riigi eelarvestrateegia koostamise käigus lisataotluse esitamine alkoholi kuritarvitamise häire ravi rahastamiseks | Lisataotlus alkoholi kuritarvitamise häire ravi rahastamiseks mahus 532 000 eurot aastateks 2021-2024 on esitatud | Ravikohtade arv on 3200 | SoM | TAI | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse SoM tegevuskuludest | Vabariigi Valitsuse 28.05.2020 kabinetiistungi päevakorrapunkt 4 alampunkt 6
4.1.8. | Alkoholi tarvitamise keelu kontrollimiseks elektroonilise valve seadmete kasutuselevõtmine | Alkoholi tarvitamise keelu kontrollimise elektroonilised seadmed on kasutusele võetud | Elektroonilise valve seadmeid kasutusele võetud ei ole | JuM |  | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse JuM tegevuskuludest | Vabariigi Valitsuse 28.05.2020 kabinetiistungi päevakorrapunkt 4 alampunkt 7
4.1.9. | Joobes juhtimise süütegude menetluspraktika analüüsi koostamine | Joobes juhtimise süütegude menetluspraktika analüüs on teostatud ja ettepanekud formuleeritud | Analüüsi läbi viidud ei ole | JuM |  | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse JuM tegevuskuludest | Vabariigi Valitsuse 28.05.2020 kabinetiistungi päevakorrapunkt 4 alampunkt 9
4.1.10. | Pilootprojekti "Mootorsõiduki alkoluku kasutamine kontrollmeetmena kriminaalkorras karistatud joobes juhtidel" läbiviimine | Pilootprojekt on läbi viidud ja aruanne esitatud | Pilootprojekti alustatud ei ole | JuM |  | x | x | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tegevust rahastatakse JuM tegevuskuludest | Vabariigi Valitsuse 28.05.2020 kabinetiistungi päevakorrapunkt 4 alampunkt 10